刘帅辰同学 2028 / 2029 年入学澳洲 / 英国 /
中国香港 / 加拿大硕士申请时间规划

澳洲研究型与授课型硕士 + 英国 / 中国香港 / 加拿大授课型 · 2026 年 8 月启动 · 2028 年秋季 / 2029 年第一学期入学

简要时间轴

| 2026 年 8 月-2027 年 2 月 | 探索并逐步明确申请方向、项目范围、先修课差距与院校清单 |
| --- | --- |
| 2027 年 3 月-6 月 | 补强研究方法，完成 CV、推荐人、语言与两套材料框架 |
| 2027 年 7 月-9 月 | 建立分方向的澳洲导师池 / EOI 清单，完善授课型项目范围 |
| 2027 年 9 月-12 月 | 英港加授课型主申请；澳洲 2029 研究型首轮联系 |
| 2028 年 1 月-3 月 | 补材料、面试与首轮结果；评估 2028 澳洲中后段入学 |
| 2028 年 4 月-6 月 | 完成录取选择；启动 2028 英港加签证准备；定稿 2029 澳洲研究型材料 |
| 2028 年 5 月-9 月 | 如接受英港加 Offer，完成签证 / 进入许可、住宿与入学 |
| 2028 年 7 月-10 月 | 澳洲研究型奖学金 / 主申请；澳洲授课型同步递交 |
| 2028 年 10 月-12 月 | 澳洲 Offer、奖学金、条件补交、CoE、学生签证与住宿 |
| 2029 年 1 月-2 月 | 澳洲入学落地，研究或课程学习启动 |

| 2026.8 - 2027.2 | 前期定位、项目架构与背景差距核查期 |
| --- | --- |

•  方向探索与收敛：结合已修课程、科研 / 实践经历、方法基础和未来学习目标，初步比较心理、认知与行为、教育与发展、心理健康、定量研究，以及生物科学、生物医学工程等可能方向；到 2027 年 2 月前逐步收敛为 2-3 个重点方向，同时保留根据课程补强、研究经历和项目反馈调整的空间。

•  项目比较：围绕初步方向形成四地区项目长名单，并标注学位类型、课程 / 论文比例、导师或 EOI 要求、先修课、入学季、奖学金、专业认证、申请材料及申请难度，用于比较不同方向的可行性与培养差异。

•  背景核查：梳理课程论文、毕业论文、研究助理 / 实验 / 调研经历、统计与编程训练，判断不同方向所需的研究方法、写作样本和先修课程差距；同步选择 1-2 项能够支持多个相关方向、可持续到 2027 年的研究输出。

•  阶段目标：2027 年 2 月前形成方向比较结果、研究型与授课型初步项目清单、2-3 个可延展研究主题、课程与科研补强方案，以及推荐人和语言考试初步安排；后续可根据新增经历和项目开放情况继续调整。

◆ 核心任务：通过背景梳理和项目比较逐步明确重点方向，识别项目要求与背景差距，为后续科研补强、材料准备和申请节奏提供依据。

| 2027.3 - 2027.6 | 科研能力补强与核心材料框架搭建期 |
| --- | --- |

•  3-4 月材料整理：完成学术 CV 初稿、成绩单与在读 / 预计毕业证明清单、课程描述和先修课对应表；研究经历统一按“问题—方法—数据—结果—个人贡献”表述。

•  3-6 月研究补强：围绕初步筛选的 1-2 个方向完成系统文献综述、研究问题设计、基础伦理意识及 R / SPSS / Python 等统计训练，尽量形成一项可支持后续方向判断和申请材料的研究报告、海报、课程论文升级稿或高质量 Writing Sample。

•  5 月推荐人确认：确认 2-3 位推荐人，完成推荐素材包，包括课程 / 项目关系、关键事例、申请方向、个人贡献和各地区预计提交时间。

•  语言安排：确认语言成绩是否可豁免；如不能，安排首考与重考节点，确保 2027 年 9 月前取得可用于首批申请的成绩。

•  两套材料体系：授课型先完成可适配不同项目的 Personal Statement / Career Goal 母版；研究型完成 1-2 页 Research Summary、Proposal 雏形、导师联系邮件和研究经历附件

※ 特别提醒：澳洲 MPhil / MRes 重点评估研究准备度、导师容量、项目可行性和奖学金排序。

| 2027.7 - 2027.9 | 澳洲导师联系、EOI 准备与授课型项目清单完善期 |
| --- | --- |

•  澳洲导师池：在重点方向初步形成后，围绕墨尔本大学、ANU、UNSW、UQ、UWA 等按方向建立核心与备选导师池，记录研究匹配、近年论文 / 项目、招生容量、是否支持 MPhil / MRes、资金来源和联系状态。

•  申请流程确认：逐校核对是否需要先联系导师、提交 EOI、取得学院邀请或直接网申。UQ 采用 EOI 后进入正式申请；UNSW 部分学院 EOI 审核约需 4-6 周，奖学金申请应至少提前 4 周完成学院端流程。

•  首轮联系：7 月下旬至 8 月分批联系高匹配导师。

•  授课型项目清单完善：9 月中旬前根据方向探索结果完善英港加及澳洲授课型项目清单。加拿大项目重点核对 MEd / course-based / non-thesis / professional 等培养形式及其课程、论文、导师、推荐信、实践和专业认证要求，避免因项目名称相近而误判培养方式。

| 2027.9 - 2027.12 | 英港加授课型主申请与澳洲研究型首轮联系期 |
| --- | --- |

•  英国首批：项目开放后立即核验 2028 入学页面。10 月完成第一批高优先级项目，11 月完成第二批；

•  中国香港首批：9-10 月完成项目页面、轮次和材料要求复核，10-11 月递交主申项目；

•  加拿大早截止：如包含 UBC MEd 等早截止项目，应预留 9 月开放、12 月初截止及推荐信后续上传的时间；

•  澳洲 2029 研究型：10-11 月对 2029 年第一学期目标导师发送首轮联系，确认研究契合度、是否愿意支持申请、奖学金竞争力、EOI / 学院流程和建议的正式递交窗口。

※ 当前周期参考：UCL 等英国项目常在前一年 10 月开放；CUHK 部分授课型项目现行周期 9 月开放、部分项目 2 月底截止。未来周期发布日期可能变化，但首批材料应在 2027 年 9 月前完成。

| 2028.1 - 2028.3 | 补材料、面试、首轮结果与提前入学评估期 |
| --- | --- |

•  英港加跟进：每周检查申请系统和邮箱，完成成绩更新、语言补交、课程描述、认证材料和推荐信催交；对长时间无更新的项目按学校规则发送一次正式询问。

•  面试准备：准备 3 分钟研究 / 学术兴趣陈述、核心经历 STAR 案例、统计与数据经验、职业目标、课程选择理由、伦理意识及项目匹配度；研究型面试另复盘导师近年工作和 Proposal。

•  3 月结果整理：截至 2028 年 3 月底，汇总英港加和澳洲授课型结果，核对 Offer 条件、延期可能、押金期限和与 2029 澳洲研究型申请的时间衔接。

| 2028.4 - 2028.6 | 录取选择与 2029 澳洲研究型早轮准备期 |
| --- | --- |

•  录取选择：4-5 月比较 2028 授课型 Offer 与 2029 澳洲研究型申请进度，逐项确认押金、延期、退款、撤回及已接受项目对后续选择的影响；最迟在各校规定的回复期限前确定是否接受 2028 入学项目。

•  Proposal 定稿：锁定 1-2 位核心导师及备选导师，完成研究问题、理论框架、方法、样本 / 数据、伦理、可行性、里程碑和参考文献；根据导师反馈形成不同学校的定制版本。

•  申请资格复核：确认学位完成时间、研究学分 / 荣誉学位等效性、先修课、语言有效期、推荐信、成绩认证、Writing Sample 和导师支持证明；缺项须在 6 月前补齐。

◆ 2029 申请准备：到 2028 年 6 月底，研究型通用材料应达到可随时提交状态，包括最终 CV、成绩单、Proposal、Writing Sample、推荐人确认、语言成绩和完整的项目 / 导师匹配说明。

| 2028.5 - 2028.9 | 2028 英港加入学签证与行前衔接期（如接受相关 Offer） |
| --- | --- |

•  英国 Student visa：取得 CAS 后办理。按现行规则，境外申请最早可在开课前 6 个月提交，通常约 3 周出结果；规划上于 2028 年 6-7 月完成递交并预留 6-8 周。使用存款证明时，应提前完成连续 28 天持有期，且资金证明截止日在递签前 31 天内；

•  中国香港学生进入许可：内地学生通常由录取院校作为保证人递交；接受 Offer 后按学校时间准备申请表、资金及学历等材料，建议 2028 年 5-6 月提交。现行官方参考为材料齐全后一般约 6 周，规划上预留 8-10 周，并按学校指引领取 e-Visa 及办理赴港旅行证件 / 签注。

•  加拿大学习许可：取得 DLI 的 LOA 后，确认届时是否需 PAL / TAL（魁北克按 CAQ 等适用安排），同时准备首年学费、生活费和交通费的资金证明。因审理时间动态变化，建议在 2028 年 4-5 月材料齐备后尽早在线递交，并为生物信息、体检或补件预留 4-6 个月。

•  8-9 月入学：在签证 / 进入许可获批后完成住宿、航班、选课、注册和迎新；赴港且获准逗留超过 180 天的学生，抵港后按规定在 30 天内办理香港身份证。

| 2028.7 - 2028.10 | 澳洲研究型奖学金 / 主申请与授课型同步递交期 |
| --- | --- |

•  7 月提交准备：7 月上旬完成所有门户账号、材料命名与最终核对，7 月中旬起按奖学金轮次分批提交。

•  奖学金轮次：ANU MPhil 国际奖学金在现行周期通常于 8 月 31 日截止，UWA 国际 HDR 轮通常集中在 7-8 月，UQ 国际轮通常集中在 8-10 月；具体日期以 2028 年公布轮次为准。

•  正式网申：按学校流程依次完成 EOI、导师确认、学院邀请、正式网申和奖学金申请，并保存每一步的提交回执与补件截止时间。

•  澳洲授课型：同步递交 2029 Semester 1 项目，并核对课程描述、先修课证明和条件录取转无条件的时间要求。

•  10 月申请收口：10 月底前完成主要研究型和授课型申请；仍未完成的项目须明确缺失材料、责任人和最晚提交日。

| 2028.10 - 2028.12 | Offer、奖学金、条件补交与签证行前期 |
| --- | --- |

•  结果跟进：及时完成研究型面试、补材料和奖学金说明；对有录取但奖学金未定的项目，明确最晚决策日、自费可行性和是否可延后入学。

•  Offer 比较：使用统一维度比较导师与课题匹配、奖学金覆盖、研究资源、课程结构、后续 PhD 路径、专业认证、就业、城市成本和入学时间。

•  录取确认与 CoE：提交最终成绩、学位证、语言成绩和认证材料；接受 Offer、缴纳押金，确认奖学金与入学条件，购买覆盖拟停留期的 OSHC，并取得有效 CoE。

•  澳洲学生签证：取得 CoE 并落实 OSHC 后准备 Student visa（subclass 500）。按现行流程完成 Genuine Student 说明，并根据系统清单提交英语、资金等证据及体检 / 生物信息（如被要求）；建议于 2028 年 10-11 月递交并预留 3-4 个月.

| 2029.1 - 2029.2 | 澳洲入学落地，研究 / 课程学习启动期 |
| --- | --- |

•  入学手续：抵达后完成报到、注册、学生卡、银行 / 电话、住宿和保险确认，参加院系与国际学生迎新，并妥善保存电子签证、CoE 和 OSHC 文件。